## Patrick Nef
Name |  | Patrick Nef
Zeitraum |  | 2022-08-15 | bis | 2022-09-24
Datum | Beginn | Ende | Dauer (in Stunden) | Was?
2022-08-15 | 17:00 | 20:00 | 3 | Ausarbeitung Konzept, Analyse
2022-08-16
2022-08-17
2022-08-18 | 17:30 | 18:30 | 1.5 | Beginn Einbau Benutzeroberfläche, diverse Fragen zu notwendigen Abklärungen notiert
2022-08-19
2022-08-20
2022-08-21
2022-08-22
2022-08-23
2022-08-24
2022-08-25
2022-08-26
2022-08-27
2022-08-28 | 12:00 | 14:45 | 2.75 | Benutzeroberfläche erweitern, Analyse Einbau Validierung
2022-08-29
2022-08-30 | 17:00 | 19:30 | 2.5 | Offene Fragen und weiteres Vorgehen klären, Einbau Login-Maske mit Login-Funktionalität
2022-08-31
2022-09-01
2022-09-02
2022-09-03 | 13:30 | 17:15 | 3.75 | Login-Maske fertigstellen, Toolbar mit Funktionalität in den Masken einbauen
2022-09-04
2022-09-05 | 14:00 | 18:00 | 4 | Toolbar mit Funktionalität in den Masken fertigstellen, Beginn Einbau Validierung
2022-09-06
2022-09-07
2022-09-08
2022-09-09
2022-09-10
2022-09-11
2022-09-12
2022-09-13
2022-09-14
2022-09-15
2022-09-16
2022-09-17
2022-09-18
2022-09-19
2022-09-20
2022-09-21
2022-09-22
2022-09-23
2022-09-24
Total |  |  | 17.5

## Cosimo Augustoni
Name |  | Cosimo Augustoni
Zeitraum |  | 2022-08-15 | bis | 2022-09-24
Datum | Beginn | Ende | Dauer (in Stunden) | Was?
2022-08-15 | 17:00 | 20:00 | 3 | Ausarbeitung Konzept, Analyse
2022-08-15 | 20:30 | 22:00 | 1.5 | Grundgerüst nach MVP
2022-08-16
2022-08-17 | 22:00 | 23:30 | 1.5 | Speichern der Daten in Json-Files
2022-08-18
2022-08-19
2022-08-20
2022-08-21
2022-08-22
2022-08-23
2022-08-24
2022-08-25
2022-08-26
2022-08-27
2022-08-28
2022-08-29 | 13:30 | 17:45 | 4.25 | Mappings für Properties auf GUI und Planning
2022-08-30 | 17:00 | 19:30 | 2.5 | Offene Fragen und weiteres Vorgehen klären, Einbau Login-Maske mit Login-Funktionalität
2022-08-31
2022-09-01
2022-09-02
2022-09-03
2022-09-04
2022-09-05 | 15:30 | 19:30 | 4 | Notizen Implementiern
2022-09-06
2022-09-07
2022-09-08
2022-09-09 | 22:00 | 23:00 | 1 | Review Change Tracking
2022-09-10
2022-09-11 | 19:00 | 23:30 | 4.5 | Refactoring Change Tracking, Fixed DatePickers
2022-09-12
2022-09-13
2022-09-14
2022-09-15 | 17:15 | 18:45 | 1.5 | Trainee Backend
2022-09-16
2022-09-17
2022-09-18 | 19:00 | 21:00 | 2 | Trainee Dialog
2022-09-19 | 14:00 | 16:30 | 2.5 | Trainee Abschliessen
2022-09-20
2022-09-21 | 18:00 | 21:00 | 3 | Code Cleanup, Klassendiagram, Testing
2022-09-22 | 17:15 | 18:15 |  | Projekt Abschliessen
2022-09-23
2022-09-24
Total |  |  | 31.25

## Luca Högger
Name |  | Luca Högger
Zeitraum |  | 2022-08-15 | bis | 2022-09-24
Datum | Beginn | Ende | Dauer (in Stunden) | Was?
2022-08-15 | 17:00 | 20:00 | 3 | Ausarbeitung Konzept, Analyse
2022-08-16
2022-08-17
2022-08-18
2022-08-19
2022-08-20
2022-08-21
2022-08-22
2022-08-23
2022-08-24
2022-08-25
2022-08-26
2022-08-27
2022-08-28
2022-08-29
2022-08-30
2022-08-31
2022-09-01
2022-09-02
2022-09-03
2022-09-04
2022-09-05
2022-09-06
2022-09-07
2022-09-08
2022-09-09
2022-09-10
2022-09-11
2022-09-12
2022-09-13
2022-09-14
2022-09-15
2022-09-16
2022-09-17
2022-09-18
2022-09-19
2022-09-20
2022-09-21
2022-09-22
2022-09-23
2022-09-24
Total |  |  | 3